|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 29/04/2019 | Até: | 05/06/2019 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo |  | O arranque das actividades de elicitação, documentação e implementação decorreu dentro do período definido. |
| Custo |  | Sem nenhuma alteração do plano financeiro do projecto. |
| Escopo |  | Fraca definição dos relacionamentos entre os módulos em relação ao valor agregado do negócio. |
| Comunicação |  | Restruturação dos procedimentos de formalização das actividades desempenhadas pela equipa de desenvolvimento (Inclusão do RedMine) |
| Recursos Humanos |  | Pouca transparência e clareza das actividades desempenhadas por cada membro da equipa de desenvolvimento;  Alocação específica de tarefas no desenvolvimento do projecto. |

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| SGE | Sistema de Gestão Escola | 29/04/19 | 19/07/19 | Em execução |
| SGE.1 | Módulo de Cadastro | 29/04/19 | 24/05/19 | Em execução |
| SGE.1.1 | Elicitação de Requisitos | 29/04/19 | 03/05/19 | Concluída |
| SGE.1.1.5 | Apresentação e Discussão do Produto que sendo construído | 02/05/19 | 03/05/19 | Concluída |
| SGE.1.2 | Documentação | 06/05/19 | 10/05/19 | Concluída |
| SGE.1.2.3 | Especificação dos Casos de Uso | 07/05/19 | 08/05/19 | Concluída |
| SGE.1.2.4 | Prototipagem das Interfaces de Utilizador | 09/05/19 | 10/05/19 | Concluída |
| SGE.1.2.5 | Composição e apresentação do Documento de Requisitos | 07/05/19 | 10/05/19 | Concluída |
| SGE.1.3 | Implementação | 06/05/19 | 17/05/19 | Em execução |
| SGE.1.3.1 | Configuração do Ambiente de Desenvolvimento | 06/05/19 | 06/05/19 | Concluída |
| SGE.1.3.2 | Criação das Interfaces de Utilizador | 09/05/19 | 14/05/19 | Em execução |
| SGE.1.3.4/ SGE.1.3.5 | Criação do modelo de dados e aplicação das regras de negócio | 07/05/19 | 10/05/19 | Concluída |
| SGE.1.3.6 | Compilação dos trabalhos e acertos finais | 16/05/19 | 17/05/19 | Não iniciada |
| SGE.1.4 | Teste | 13/05/19 | 17/05/19 | Em execução |
| SGE.1.4.6 | Relatório de Testes | 13/05/19 | 17/05/19 | Em execução |
| SGE.1.5 | Implantação | 20/05/19 | 21/05/19 | Não iniciada |
| SGE.1.6 | Formação | 21/05/19 | 24/05/19 | Não iniciada |

# Atividades concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| SGE.1.1 | Elicitação de Requisitos |  | 29/04/19 | 03/05/19 |
| SGE.1.1.5 | Apresentação e Discussão do Produto que sendo construído |  | 03/05/19 | 02/05/19 |
| SGE.1.2 | Documentação |  | 06/05/19 | 10/05/19 |
| SGE.1.2.3 | Especificação dos Casos de Uso |  | 07/05/19 | 08/05/19 |
| SGE.1.2.4 | Prototipagem das Interfaces de Utilizador |  | 09/05/19 | 10/05/19 |
| SGE.1.2.5 | Composição e apresentação do Documento de Requisitos |  | 07/05/19 | 10/05/19 |
| SGE.1.3.1 | Configuração do Ambiente de Desenvolvimento |  | 06/05/19 | 06/05/19 |
| SGE.1.3.4/ SGE.1.3.5 | Criação da modelo de dados e aplicação das regras de negócio |  | 07/05/19 | 10/05/19 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| SGE.1.3.2 | Criação das Interfaces de Utilizador |  | 09/05/19 | 14/05/19 | Em execução |
| SGE.1.4 | Teste |  | 13/05/19 | 17/05/19 | Em execução |
| SGE.1.4.6 | Relatório de Testes |  | 13/05/19 | 17/05/19 | Em execução |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| SGE.1.5 | Implantação |  | 20/05/19 | 21/05/19 |
| SGE.1.6 | Formação |  | 21/05/19 | 24/05/19 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| Inexistência do Módulo de Segurança | Não resolvido | Criar uma divisão de trabalho responsável pela implementação desta funcionalidade |  | 17/05/19 |