|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 20/05/19 | Até: | 05/06/18 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo |  | As actividades do módulo de cadastro foram desempenhadas sem a necessidade de alteração do cronograma. |
| Custo |  | Nenhuma aquisição extra foi realizada. |
| Escopo |  | Houve cumprimento do escopo na sua totalidade. |
| Comunicação |  | As dificuldades de comunicação entre os interessados no projecto foram ultrapassadas. |

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| SGE.1.3 | Implementação | 13/05/19 | 24/05/19 | Concluída |
| SGE.1.4 | Teste | 20/05/19 | 24/05/19 | Concluída |
| SGE.1.4.6 | Relatório de Testes | 20/05/19 | 24/05/19 | Produzido e Entregue |
| SGE.1.5 | Implantação | 27/05/19 | 28/05/19 | Concluída |
| SGE.1.5.2 | Configuração do Ambiente de Produção | 27/05/19 | 27/05/19 | Concluída |
| SGE.1.5.3 | Instalação da Aplicação |
| SGE.1.6 | Formação | 28/05/19 | 31/05/19 | Concluída |
| SGE.1.6.2 | Formação do Pessoal Técnico e Operacional | 29/05/19 | 30/05/19 | Concluída |
| SGE.1.6.3 | Relatório de Formação | 31/05/19 | 31/05/19 | Produzido e Entregue |
| SGE.2 | Módulo Pedagógico | 03/06/19 | 28/06/19 | Em execução |
| SGE.2.1 | Elicitação de Requisitos | 03/06/19 | 7/06/19 | Em execução |
| SGE.2.2 | Documentação | 10/06/19 | 14/06/19 | Não iniciada |
| SGE.2.3 | Implementação | 10/06/19 | 21/06/19 | Não iniciada |
| SGE.2.4 | Teste | 17/06/19 | 21/06/19 | Não iniciada |
| SGE.2.5 | Implantação | 24/06/19 | 25/06/19 | Não iniciada |
| SGE.2.6 | Formação | 25/06/19 | 28/06/19 | Não iniciada |

# Atividades concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| SGE.1.3 | Implementação |  | 13/05/19 | 24/05/19 |
| SGE.1.4 | Teste |  | 20/05/19 | 24/05/19 |
| SGE.1.4.6 | Relatório de Testes |  | 20/05/19 | 24/05/19 |
| SGE.1.5 | Implantação |  | 27/05/19 | 28/05/19 |
| SGE.1.5.2 | Configuração do Ambiente de Produção |  | 27/05/19 | 27/05/19 |
| SGE.1.5.3 | Instalação da Aplicação |  | 27/05/19 | 27/05/19 |
| SGE.1.6 | Formação |  | 28/05/19 | 31/05/19 |
| SGE.1.6.2 | Formação do Pessoal Técnico e Operacional |  | 29/05/19 | 30/05/19 |
| SGE.1.6.3 | Relatório de Formação |  | 31/05/19 | 31/05/19 |
| SGE.2.1.1 | Reunião de Abertura |  | 03/06/19 | 03/06/19 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| SGE.2.1.2 | Discussão dos Requisitos |  | 04/06/19 | 04/06/19 | Em execução |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| SGE.2.1.3 | Entrevista com o Focal Point |  | 05/06/19 | 05/06/19 |
| SGE.2.1.4 | Inquérito e Pesquisa de Procedimentos |  | 05/06/19 | 05/06/19 |
| SGE.2.1.5 | Prototipagem da Solução |  | 06/06/19 | 07/06/19 |
| SGE.2.2 | Documentação |  | 10/06/19 | 14/06/19 |
| SGE.2.3 | Implementação |  | 10/06/19 | 21/06/19 |
| SGE.2.4 | Teste |  | 17/06/19 | 21/06/19 |
| SGE.2.5 | Implantação |  | 24/06/19 | 25/06/19 |
| SGE.2.6 | Formação |  | 25/06/19 | 28/06/19 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| Módulo de Segurança | Agendado | O módulo será parte da entrega do módulo pedagógico |  | 25/06/19 |